Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: 
 „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat műszaki tartalmának módosítása

Készítette: Rubecz Zoltán beruházási ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület!

Összhangban a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 projekthez kapcsolódó 28/2022, a 40/2022 ill. a 205/2023 számú KT. határozatokkal a vonatkozó támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalom módosítása szükséges a frissített árajánlatok alapján az alábbiak szerint:
· Mivel a Kertmozi tetőszerkezetének javítása szervesen nem illeszthető a pályázathoz, ill. abban az esetben forráscsökkenéssel és többlet beszerzésekkel kell számolni a pályázati kiírás szerint, ezért javasolt a tetőjavítási tevékenység, ill. a vonatkozó 205/2023 számú határozat módosítása és a Kertmozira vonatkozó részének visszavonása.
· A hangrendszer frissített ajánlata alapján, a színpad előtti részre telepítendő bruttó 10 millió Ft értékű rendszer a pályázat része marad. Az ezen felüli rendszert nem rendeli meg a Kedvezményezett, mert az nem ad megfelelő mértékű megoldást a fennálló zajhatásra.
· A rendezvénytér zajhatását a domborzati viszonyok és a zöldterület további fejlesztésével kívánja csökkenteni oly módon, hogy a terület nyugati és északi oldalán a parkolóktól indulva részben a volt lelátó rézsűjére támaszkodva változó dombmagasságban +(2-3) m magasságú dombvonulatot építtet ki, a 1,5-2 m szélességű dombtetőkön növényzettel beültetve, a burkolt gyalogutaknál megszakítva, a keleti SUD árokig.

Határozati javaslat: 

A Képviselőtestület: 

1. a 205/2023.(XI.28.) számú határozatának Kertmozit érintő szakaszát - a Kertmozi tetőszerkezetének javítása mindenképp legyen része a projektnek, ne csak feltételesen- visszavonja.
2. [bookmark: _Hlk161051414]Egyetért a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat műszaki tartalmának módosításával, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat Támogatási Szerződése műszaki tartalmának 1 sz. melléklet szerinti módosítását a Magyar Államkincstárnál.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Rubecz Zoltán beruházási ügyintéző
Zalakaros 2024. április 25.								
                 Novák Ferenc 
								                  polgármester


1.sz melléklet

	Srsz.
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat Támogatási Szerződés szerinti műszaki tartalom
	 TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat módosított műszaki tartalom

	1.
	Bose hangrendszer telepítése. Várható költség: nettó 45 570 000 Ft
	Csökkentett tartalmú hangosítás. Várható költség nettó értéken 7,5 M Ft. 

	2.
	A rendezvénytér 300
m2-es területen
szilárd burkolat
növelése, Nyugat-
Keleti irányú
összekötő sétány
árnyékolása telepített
árnyékoló
rendszerrel, víz- és
áramvételi lehetőség
kiépítése, ivókutak
telepítése. Várható költség:                    nettó 47 728 750 Ft
	A rendezvénytéren észak-déli irányban a burkolt sétány keleti és nyugati oldalának részleges árnyékolása, és a színpad nyugati oldalának árnyékolása.  A rendezvénytér szilárd burkolatának igényspecifikus növelése 300m2 területen. A „promenád” (400m2) és a csatlakozó utak (300 m2) kiépítése. Infrastrukturális bővítés, víz és áramvételi lehetőséggel. Közvilágítás bővítése.  Hangzás csökkentő domborzati viszonyok kialakítása a terület nyugati és északi oldalán növényzettel. A szökőkút nyugati oldalán üvegfal telepítése 12 m hosszban. Várható költség: nettó 89 000 M Ft

	3.
	Aktív turizmushoz
kapcsolódó
fejlesztések: 1 db
Pool pálya
3 db PK 3000 PRO
1 db Torna park DC
BASE beszerzése és telepítése Várható költség: nettó 58 406 904 Ft
	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések:                                                                            1  db street- ball pálya ,
1 db családi tornaeszköz, sporteszközök   
1 db street workout pálya                              Gördülő pálya 200 fm hosszban             Össz: 57,549 M Ft                                  

	4.
	15 db
hulladékgyűjtő edény
(szelektív is) és 4 db
információs tábla,
családi pihenőhely
létesítése MMCite
utcai bútorok
telepítésével, 1 db
KUBE Plusz és 2 db
KUBE NANO
okospad telepítése. Várható költség:                      nettó 29 344 000 Ft
	15 db hulladékgyűjtő edény (szelektív is)      
1 db. LED-fal (5x3m) méretben a nyitott színpad hátsó-felső részére felhelyezve. Utcai bútorok, padok kihelyezése.
Várható költség: nettó 27 M Ft


 Össz: Nettó : 181.049.654	Össz :  Nettó :  181.049.654
           Bruttó:229.933.061	            Bruttó: 229.933.061

[bookmark: _GoBack]A pályázat teljes összege: Bruttó 290.697.033 Ft. A műszaki tartalom és a teljes összeg közti különbség (60,763 M Ft) a pályázat egyéb költségei (projekt előkészítés, tervezői díjak, marketing, szakértői díjak, szolgáltatások, közbeszerzésitanácsadói díj, tartalék.)
