Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2024. május 30-i ülésére

Tárgy: 

 „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat  1. számú mérföldkő teljesítési határidő módosítása

Készítette: Balázs László projektmenedzser

Tisztelt Képviselőtestület!

Összhangban a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 projekthez kapcsolódó 28/2022, a 40/2022, a 205/2023 illetve a 64/2024 számú KT. határozatokkal, a vonatkozó támogatási szerződésben rögzített 1. számú mérföldkő teljesítési határidejének módosítása szükséges.

A 64/2024 számú KT. határozat értelmében a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat Támogatási Szerződése műszaki tartalmának módosítását kezdeményeztük a Magyar Államkincstárnál.

A projekt 1. számú mérföldkövének teljesítési határideje 2024. június 30. Ezen időpontig a következőknek kell teljesülnie: 
„Kiválasztásra kerülnek szakmai közreműködők, kidolgozásra kerül a végleges műszaki tartalom és lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás. Elkészül a marketing stratégia az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, a költség haszon elemzés és az ITS. 
Létrejönnek a partnerségi megállapodások a helyi kkv-kal és a településen működő turisztikai attrakciókkal.”

Mivel a műszaki tartalom módosításáról szóló döntés időben elhúzódott, ezért a fenti határidő nem tartható. Mindenképpen a határidő 2024. december 31-re történő módosítását kell kezdeményeznünk a Magyar Államkincsárnál.

[bookmark: _GoBack]A marketing stratégia, az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, a költség haszon elemzés és az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) dokumentumait el kell készíteni, valamint a projektmenedzsmentet is meg kell alakítani. A fentiekben felsorolt feladatok elvégzésére pályázatot szükséges kiírni.

Határozati javaslat: 

A Képviselőtestület: 

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat 1. számú mérföldkő teljesítési határidejének 2024. december 31-re történő módosítását kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál.
2. Jóváhagyja a pályázathoz szükséges, az előterjesztésben felsorolt dokumentumok  elkészítéséről, valamint a projektmenedzsmenti feladatok  ellátásáról szóló ajánlattételi felhívásokat és felhatalmazza a polgármestert azok kiküldésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser


Zalakaros 2024. május 30.								
                 Novák Ferenc 
								                  polgármester



