


Határozati javaslat:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

1. megismerte az előterjesztésben foglalt szakmai indokokat.
2. a szakmai bizottság szerződésmódosítással kapcsolatosan adott javaslata alapján egyetért a Zalakaros Gyógyhelyi komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 azonosítószámú projekthez kötődő marketingtevékenység ellátása tárgyú vállalkozási szerződés szakmai tartalma és teljesítési határideje 2022. március 31. határnapra történő módosításával 
3. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy kezdeményezze a módosítást a vonatkozó pályázati felületen, melynek várható közbeszerzési szerződés módosítási 140.000 Ft- költségét az MDLM Kft. előzetesen megfizeti az önkormányzat részére.  

Határidő:            2022. január 15. 3. pont vonatkozásában	
Felelős:              Novák Ferenc, polgármester
Operatívfelelős: Hohl-Szabó Edina projektmenedzser - szerződésmódosítási igény benyújtása



