Tisztelt Megbízó!
A Zalakaros Általános Iskola keleti szárny, meglévő lakások feletti tetőfelújítás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére, a vállalkozási szerződésnek és az ajánlatkérésnek megfelelően, a megvalósulás 2024. július 2. - augusztus 16. között időpontjára kötöttek felek megbízási szerződést.
A teljesítés/feltárás során, műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható pótteljesítések miatt, a kivitelezői vállalkozási szerződés módosítása van folyamatban.
A befejezési határidő változása miatt a tevékenység időtartama is 30 nappal bővül.
A műszaki ellenőrzési ajánlati ár, az ajánlatkérés, a szerződés szerint, 7 hetes tevékenységre vonatkozik, heti 106 428 Ft összegű mérnöki díjat tartalmaz, mindösszesen 745 000 Ft összegben.
A tevékenység időtartamának változása miatt, a műszaki ellenőri szolgáltatás díjának időarányosítása, változása, növekedése szükséges, további 4 hetes többletidőre, 425 714 Ft mértékben.
A díjkorrekcióra okot adó körülmény, a szerződés megkötésekor a szerződéses feltételek meghatározásakor nem volt előre látható. A megbízási tevékenység díjkorrekciója jogosan, indokoltan merül fel. 
A megbízási szerződés módosítását, a megbízási díj korrekcióját ezúton kezdeményezem.
A fentiek alapján kérem, a megbízási szerződés módosításának előkészítésére/lefolytatására szíves intézkedésüket.
Kérem továbbá, hogy a kivitelezési többletköltség elfogadásával együtt, a műszaki ellenőri tevékenység többletforrásáról is képviselőtestületi előterjesztés/döntés keretében gondoskodni szíveskedjenek. 
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