Műszaki ellenőri szerződés felülvizsgálata:
2020. február 6-i képviselőtestületi ülésen került megtárgyalásra a Kanizsaber Kft. kérelme a műszaki ellenőri díj növelésére. Az előterjesztést Bischof Zoltán a beruházás műszaki szakértője véleményezte és tett javaslatot a díj összegére, amely a kért összegnél kisebb mértékű volt. A képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
„Képviselőtestület 12/2020. (II.06.) számú határozata:
V.1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a műszaki ellenőri vállalkozói szerződés („Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú projekt, műszaki ellenőr: Kanizsaber Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) határidő módosítását 2020. december 11-i határidővel, változatlan feltételekkel és változatlan vállalkozói megbízási díjjal.2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított műszaki ellenőri szerződést a Vállalkozóval aláírja és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:            2019. február 29.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
                            Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető –tájékoztatásul a 
                            költségvetés számára”
2020.február 26-án ismételt kérés érkezett a Kanizsaber Kft. részéről, hogy fontoljuk meg a díj emelésére vonatkozó kérését. Új indokokat a kérés nem tartalmazott.
A beruházás súlyára, fontosságára való tekintettel kérjük, hogy a melléklet tartalmú levél kiküldésére hatalmazza fel a képviselőtestület a polgármestert. 
Határozati javaslat:
A Képviselőtestület 
1./a Kanizsaber Kft. műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződésének módosítási kérelmét ismételten felülvizsgálta a 12/2020. (II.06.) számú határozatán nem kíván változtatni.
2./felkéri a polgármestert, hogy levélben keresse meg a Kanizsaber Kft. vezetőjét annak érdekében, hogy nyilatkozzon - 8 napos határidővel - a döntés tudomásul vételéről, amely szerint az eredeti vállalásuknak megfelelően a szerződés szerinti feladatukat tudják-e teljesíteni a beruházás befejezésig változatlan feltételek mellett.
3./ amennyiben a Kanizsaber Kft. a „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú projekt műszaki ellenőr szerződést felmondja, felhatalmazza a polgármestert e tárgyban új pályázati felhívás kibocsátására. 
[bookmark: _GoBack]Határidő:2020. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Bischof Zoltán projekt műszaki vezető
Zalakaros,2020. március 9.                            
                                                                   Novák Ferenc
                                                                    polgármestert
