[bookmark: _Hlk177544803]Polgármester beszámolója
és
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
a 2024. szeptember 19-i képviselőtestületi ülésre

[bookmark: _Hlk482255639]
Képviselőtestület 178/2023. (XI.28.) számú határozata:

[bookmark: _Hlk102994511]1./ Zalakaros Város Képviselőtestülete elfogadja a sport aktuális helyzetéről szóló beszámolót
[bookmark: _Hlk103664560]Határidő: azonnal
[bookmark: _Hlk103608581][bookmark: _Hlk103664219]Felelős:   Novák Ferenc polgármester
2./ Zalakaros Város Képviselőtestülete Zalakarosi Közösségi Ház és a Könyvtár intézménynél lévő sportszervező állást 2024. január 1-től megosztott munkaidőben, másik munkakörrel kiegészítve javasolja betölteni. A Zalakarosi Közösségi Ház és a Könyvtár intézménynél lévő sportszervező álláshely megszüntetésre kerül.
Határidő:             2023. december 31.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója                        
3./ Zalakaros Város Képviselőtestülete elrendeli a jelenlegi sportkoncepció felülvizsgálatát és új sportkoncepció elkészítését, azzal, hogy a sportkoncepció felülvizsgálata és az új sportkoncepció elkészítése a rendelkezésre álló költségvetési és pályázati források figyelembevételével történjen.
Határidő:             2024. június 30.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
[bookmark: _Hlk103666708][bookmark: _Hlk103630349]Operatív felelős: sportszervező
[bookmark: _Hlk177544787]4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, a teniszpályák többcélú hasznosításának lehetőségét felül kell vizsgálni a rendelkezésre álló költségvetési és a bevonható egyéb pénzügyi források figyelembevételével, de addig is jelen gondozott állapotot fent kell tartani. A teniszpálya melletti kerítés létjogosultságát felül kell vizsgálni, amennyiben indokolt a fenntartása, igényes kialakításban kell megvalósítani, illetve a kerítés mellett lévő gyalogos út felújítása is indokolt. A kerítés csere, valamint a gyalogos út felújítás tervezett költségét az önkormányzat 2024. évi költségvetésben tervezni szükséges.
[bookmark: _Hlk103664696]Határidő:             2024. június 30.	gondozottá tétel: folyamatos
                            2024. január 26. – kerítés csere, gyalogos út felújítás költségbecslése
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
[bookmark: _Hlk155255656]Operatív felelős: Rubecz Zoltán Róbert városfejlesztési osztályvezető

1. Intézkedést nem igényel.
2. 2024.01.01-06.30-ig a sportszervezői feladatokkal a Zalakaros Város Önkormányzatánál fennálló jogviszony keretében a polgármesteri referens (Szécsényi Szabolcs) került megbízásra, mely álláshely 2024.07.01-től betöltetlen.
3. A sportkoncepció felülvizsgálata megtörtént, melyről külön előterjesztés készült a jelen ülésre.
4. A végleges Sportkoncepció kidolgozása során javasolt figyelembe venni. 
5. 

Képviselőtestület 9/2024. (II.22.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy pályázat kiírása nélkül megbízza Baloghné Fábos Évát a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde igazgatói feladatainak ellátásával 2024. július 2. napjától 2029. július 1. napjáig.
Határidő:             2024. június 30.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Márkiné Rákóczi Erzsébet személyzeti és önkormányzati referens

A kinevezéshez szükséges okiratok elkészültek, melynek értelmében az óvodavezetői feladatokat Baloghné Fábos Éva látja el 2024. július 2. napjától 2029. július 1. napjáig.

Képviselőtestület 14/2024. (II.22.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 2024-es évi Zalakaros Város Napjával kapcsolatos határozatai: 
1./ A Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében az ünnepi műsor a Kertmoziban 2024. július 12-én (péntek) 18:00 órakor kerül megrendezésre.
Felelős:    Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
Határidő: 2024. július 12.
2./ A szórakoztató rendezvények, VIP és a lakosság vendéglátás megszervezésére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t. bízza meg.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy alternatívákat vázoljon fel a péntek esti műsorra, költségkimutatással, mennyi költséggel tervezett az ügyvezető az eredeti programterv szerint, és mekkora költségigénye van az egyes alternatív programjavaslatoknak. A költségterv függvényében a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervének tárgyalása során dönt a testület a források biztosításáról. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetőtől kapott információk birtokában kezdeményezzen egyeztetést a képviselőtestület tagjaival.
Felelős:    Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft vezetője
Határidő: 2024. február 28. - alternatívák programterv és költségkimutatás javaslat
    2024. március 7. – képviselőtestületi egyeztetés végső határideje
    2024. július 12.                
3./ A nemzetközi delegációk programjának megszervezésével a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárt bízza meg.
[bookmark: _Hlk127530569]Felelős:   Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
Határidő: 2024. július 12.
4./ A Városnapi politikai ünnep, vendéglátás lebonyolítására, valamint a testvérvárosi küldöttség szállás-és étkezés költségeire forrást biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 3 millió forint reprezentációs célú keretösszeg terhére.
Felelős:    Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető 
                Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a költségvetés 
                számára
Határidő: 2024. július 12.
5./ A szórakoztató rendezvények költségeit a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti terve tartalmazza.
Felelős:   Ódor László Lajos, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2024. július 12.

A Város Napi rendezvény sikeresen megvalósult. 

[bookmark: _Hlk177547818]Képviselőtestület 48/2024. (IV.29.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk177544894]Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
· [bookmark: _Hlk177544931][bookmark: _Hlk177547943]a képviselőtestület a 190/2023. (XI.28.) számú határozat végrehajtási határidejét a határozat végrehajtására adott jelentéstől eltérően a 2024 szeptemberi munkaterv szerinti ülés időpontjában állapítja meg.
[bookmark: _Hlk177548287]Határidő:            2024. szeptember 3.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bálizs Andrej főépítész


Képviselőtestület 190/2023. (XI.28.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a kiszolgáló utak szabályozási vonalainak felülvizsgálatáról szóló főépítészi feljegyzést azzal, hogy március 31-ig ismét át kell tekinteni, vizsgálni a kiszolgáló utak szabályozási vonalait.
Határidő:	     2024. március 31.
Felelős:         	     Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bálizs Andrej főépítész

A főépítész álláspontja szerint úttervező mérnök megbízása indokolt a kiszolgáló utak szabályozási vonalainak felülvizsgálatával, ezért javasolt erre vonatkozóan árajánlatokat kérni. Az úttervező mérnök szakvéleménye alapján szükség lehet továbbá közműtervezési mérnök bevonására is. 
Tekintettel a várható magas költségekre, a megvalósításhoz szükséges forrás a jövő évre vonatkozó költségvetés kidolgozása során tervezésre kerülhet. 
 

Képviselőtestület 50/2024. (IV.29.) számú határozata:
1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 190/2023. (XI.28.) számú határozatának végrehajtási határidejét módosítja a 2024 szeptemberi munkaterv szerinti ülés időpontjára.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, a Kilátó út jelenlegi aszfaltburkolattal érintett magántulajdonban lévő területeinek rendezését indítsa el. 

[bookmark: _Hlk165555611]Határidő:            2024. szeptember 3.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bálizs Andrej főépítész – 1./ pont vonatkozásában
                            Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

1. pont: előző pontban (48/2024. (IV.29.) számú határozattal összefüggésen) leírtak szerint
2. pont: Jelen ülésre előterjesztés készült ehhez kapcsolódóan, mely alapján átgondolhatók a jövőben szükséges esetleges további lépések. 


Képviselőtestület 62/2024. (IV.29.) számú határozata:
I.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1. Megismerte Horváthné Szakács Tímea kérelmét a Zalakaros, Fő u. 6/C. szám alatti ingatlanban található helyiség bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában. A bérleti szerződést 2025. május 15. napjáig meghosszabbítja.
2. A Zalakaros Fő u. 6/C. szám alatti helyiség piaci ára a 6/2023. (II.09.) számú határozat alapján nettó 2.000 Ft/m2, az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 15/2005.(VI.10.) számú rendelet 10. § (5) bekezdésben biztosított kedvezmény alkalmazása mellett.
3. Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a bérleti szerződés módosítás elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
4. A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell.

Határidő:             azonnal 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit igazgatási, hatósági ügyintéző
II.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, kerüljön javaslat a képviselőtestület elé, hogy átruházott hatáskörben polgármesteri hatáskör legyen a bérleti szerződés módosításáról szóló döntés.
Határidő:             2024. szeptember 3.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit igazgatási, hatósági ügyintéző

I. A bérleti szerződés 2. számú módosítása 2024. május 6. napján aláírásra került.
II. A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) alapján az önkormányzati lakások felett a tulajdonosi jogokat - az e rendeletben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja, mely alapján a bérleti szerződés módosításáról szóló döntés a polgármester hatásköre a jelenleg hatályos szabályok alapján, így további intézkedést nem igényel.

Képviselőtestület 64/2024. (IV.29.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk165893265]1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja a humán fejlesztéseket célzó pályázaton való részvételt. 
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri polgármestert – a bizottsági határozatot is figyelembe véve- a részletek kidolgozására és a következő kiírás alkalmával hozza vissza a képviselőtestület elé.
Határidő:             2024. szeptember 3.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser

Zala Vármegyében a humán fejlesztések támogatására újabb pályázati kiírás még nem történt.

[bookmark: _Hlk166058384]Képviselőtestület 65/2024. (IV.29.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az előterjesztésben szereplő Dihajmo! / Lélegezzünk! közös pályázat lebonyolításával. Felhatalmazza a polgármestert a Selnica ob Dravi és a zalakarosi projektelemek megvalósításával. A megvalósításhoz szükséges 5.600.000 Ft támogatást megelőlegezi a támogatási összeg átutalásáig és azt a 280.000 Ft önrésszel együtt az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
Határidő:             2024. augusztus 31.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
			     Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                            költségvetés számára

A projekt megvalósult a záró elszámolás, beszámoló benyújtásra került.
Képviselőtestület 74/2024. (IV.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 7/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében:
1./
ZALAKAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz Kiss Mihály részére
· a település szolgálatában eltöltött tevékenységének elismeréséül.

ZALAKAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz Dr. Háda László részére
· a településen végzett hitéleti munkásságának elismeréséül.
 
ZALAKAROS VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjat adományoz 
Mándliné Nagy Erika részére
· a település lakosságát több, mint két évtizede szolgáló, magas színvonalon végzett szakmai és közösségi munkája elismeréséül.

ZALAKAROSÉRT kitüntető díjat adományoz Anna Nagel részére
· a puchheimi-zalakarosi partnertelepülési kapcsolatok több évtizedes tevékenységének elismeréséül.

ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT ÉS VENDÉGLÁTÁSÁÉRT kitüntető díjat adományoz Stampf Mihály részére 
· Zalakaros vendéglátásában betöltött több évtizedes, színvonalas tevékenységének elismeréséül.

ZALAKAROS SPORTJÁÉRT kitüntető díjat adományoz Sinkovics Norbert részére
· Zalakaros Város sportéletében végzett lelkiismeretes és kitartó munkája elismeréséül.

ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE kitüntető díjat adományoz Vékony Bence Zsolt részére
· labdarúgás sportágban nyújtott kimagasló teljesítményének elismeréséül 

ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT kitüntető díjat adományoz Klein Brúnó részére 
· a zene területén elért eredményes tevékenységének elismeréséül.

ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT kitüntető díjat adományoz Müller István részére
· iskolai közösségi munkájáért, irodalmi versenyeken elért eredményeinek elismeréséül

KIVÁLÓ TANULÓ kitüntető díjat adományoz Mészáros Zsombor részére
· az általános iskolai tanulmányai idején elért kimagasló eredményéért és az iskolaközösségért végzett munkája elismeréséül.
2./ A kitüntetések a Kiváló Tanuló kitüntető díj kivételével a Város Napi ünnepségen kerülnek átadásra, a Kiváló Tanuló kitüntető díj az iskolai tanévzáró ünnepségen kerül átadásra.
Határidő:             2024. július 12.
Felelős:                Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: 2024. július 01. - Bodor Johanna igazgatási ügyintéző - kitüntetettek                   
                             tájékoztatása, meghívása a Város Napi ünnepségre
2024. május 06. – Sinkovics Norbert Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető   - kitüntető díjak megrendelésében közreműködés
                           2024. július 12. - Novák Ferenc polgármester - kitüntetések átadása 
3./ A pénzügyi fedezet az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a reprezentációs keret terhére biztosítható.
Határidő:            2024. július 12.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                            költségvetés számára

Az iskolai tanévzárón és a város napi ünnepségen a díjak átadásra kerültek, továbbá a 2024. 09.19-i Képviselő-testületi ülésen tervezett a korábbi átadásról távollévők részére a díj átadása.

[bookmark: _Hlk177553049]Képviselőtestület 81/2024. (V.30.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk168314609][bookmark: _Hlk168314833]Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri beszámolót elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
· [bookmark: _Hlk177553330]a képviselőtestület a 32/2024. (III.21.) számú határozat 7. pontjának végrehajtási határidejét 2024. július 31-ére módosítja.
Határidő:            2024. július 31.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

32/2024. (III.21.) számú határozat 7. pontja:
[bookmark: _Hlk177553398]Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, a sportudvarnál hangfogó fal kialakítása kerüljön megvizsgálásra.

[bookmark: _Hlk177553507]A feladat megvalósítása érdekében hangtechnikával foglalkozó szakember bevonása indokolt, melyre ajánlatokat szükséges bekérni, ezért a megvalósításra nyitva álló határidő 2024. október 31-re történő módosítása indokolt.
Képviselőtestület 87/2024. (V.30.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk168319973]Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1.  megismerte Nagy Rebeka kérelmét a Zalakaros, Fő u. 6/C. szám alatti ingatlanban található helyiség bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában. A bérleti szerződést 2024. augusztus 31. napjáig a jelenlegi feltételek szerint meghosszabbítja.
2. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a bérleti szerződés módosítás elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. úgy határoz, a bérlővel egyeztetett helyiséget, a bérlővel egyeztetett módon az önkormányzat átalakítja, felújítja az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bérbeadható ingatlanok fejlesztésére elkülönített céltartalék terhére, ha ezzel a lehetőséggel a bérlő nem kíván élni, akkor a teljes bérelt terület után kell bérleti díjat fizetnie.
4. döntéséről a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő:             azonnal – bérleti szerződés meghosszabbítása, bérlővel történő egyeztetés
		    2024. augusztus 31. – bérlővel egyeztetett helyiség felújítása
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit igazgatási és hatósági ügyintéző – bérleti szerződés módosítás 
                            Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző – 3./ pont 
                            vonatkozásában
[bookmark: _Hlk168320632]                            Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                             költségvetés számára

Egyeztetés után a bérlő nem kívánja a továbbiakban bérbe venni a helyiséget.
A kiadó helyiségek meghirdetésre kerültek. 

Képviselőtestület 88/2024. (V.30.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk166674827]1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a volt orvosi ügyeleten lévő használaton kívüli orvosi eszközöket térítésmentesen átadja a háziorvosi szolgálatnak, a Zalakarosi Fürdő Zrt-nek, illetve a zalakarosi mentőállomásnak.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen az 1./ pont szerinti három szervezettel az eszközök három szervezet közötti megosztásáról, illetve velük az átadásra szolgáló megállapodásokat aláírja.
Határidő:            2024. június 30.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester             
Operatív felelős: Széchenyi Szabolcs polgármesteri referens – 2./ pont szerinti egyeztetés
Bányai Edit igazgatási és hatósági ügyintéző – 2./ pont szerinti megállapodások előkészítése

Az orvosi ügyelet eszközeit tekintettel a gyógyításban betöltött szerepére, továbbá arra, hogy a Fürdő részére 2024. április 12. napján térítésmentesen átadásra kerültek a fel nem használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, az átadás lehetőségével Dr. Angi Mónika házorvos került megkeresésre. A doktornő a felajánlott eszközöket teljeskörűen elfogadta. Az eszközös átadásáról szóló megállapodás 2024. augusztus 13. napján aláírásra került. 

Képviselőtestület 89/2024. (V.30.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1. támogatja Zalakaros Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, járda építése/felújítása” című MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázat benyújtását.
1. a pályázat akcióterületeként a Szőlő utcát jelöli ki.
1. Egyetért a célterület infrastrukturális fejlesztésével.
1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a felújítás tervezési dokumentumainak elkészítéséhez szükséges pályázat lefolytatására, a pályázati dokumentáció összeállítására és a pályázat benyújtására. 
1. A pályázati forrásból nem finanszírozható költségekre a közművek kiváltásához, valamint a járda építéshez 15.000.000 Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
1.    úgy határoz, készüljön előterjesztés az utak, járdák műszaki állapotáról, mely
  szakaszokat indokolt felújítani, javítani, hol indokolt Lefix útszegély elemek  
  elhelyezése, mely út-és járdaszakaszok felújítása igényel tervezési munkát, és készüljön egy javasolt sorrend a felújításokra. Amennyiben szükséges, a Zalakarosi Közös Önkormányzati  Hivatal vonjon be külső szakembert az előterjesztés elkészítéséhez. 
Határidő:            2024. június 18. – 1./-5./ pontok tekintetében
                           2024. szeptember 30. - 6. pont tekintetében
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser - 1./-5./ pontok tekintetében
                            Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző – 6./ pont tekintetében
                            Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                            költségvetés számára

1-5. A pályázat 2024. július 1-én benyújtásra került, támogatói döntésre vár. 

Képviselőtestület 94/2024. (V.30.) számú határozata:
I.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:
A 2023. évi mérleg főösszegét 10 951 E Ft-ban,
a 2023. évi adózás előtti eredményt - 7 297   E Ft-ban, 
az adófizetési kötelezettséget 188 E Ft-ban,
az adózott eredményt - 7 485 E Ft-ban állapítja meg.
[bookmark: _Hlk167278049]Határidő:             2024. május 31.
Felelős:                Novák Ferenc polgármester
                            Czimondor Nándor alpolgármester
Operatív felelős: Ráczné Rózsás Ildikó Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője
II.
[bookmark: _Hlk177542860]1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. vonatkozásában 7.485.000 Ft összegű pótbefizetést rendel el.
A pótbefizetés teljesítésének módja: Zalakaros Város Önkormányzata részéről banki átutalással a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. bankszámlaszámára történő teljesítéssel.
A pótbefizetés teljesítésének határideje 2024. június 30.
                                           
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1./ pont szerinti pótbefizetés összegét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő:            2024. június 30. 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
                Czimondor Nándor alpolgármester
[bookmark: _Hlk139627386]Operatív felelős: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető

I. További intézkedést nem igényel. 
II. A pótbefizetés teljesítése határidőben megtörtént. 

Képviselőtestület 95/2024. (V.30.) számú határozata:
[bookmark: _Hlk177543308]I.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
[bookmark: _Hlk177543036]1./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét - 83.000.000 Ft és az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a motoros nap megrendezésének támogatására külön soron tervezett 3.000.000 Ft önkormányzati támogatás biztosítása mellett- a képviselőtestületi ülésre benyújtott módosított előterjesztés szerint jóváhagyja.
2./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2024. évi működéséhez nyújtott 83.000.000 Ft támogatást bér és-járulék, valamint egyéb működési költségekre biztosítja.
3./ döntése értelmében a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a kapott támogatási összeget kizárólag a határozat 2. pontjában megjelölt célokra fordíthatja és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
[bookmark: _Hlk167971399]Határidő:             2024. június 28.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
                            Czimondor Nándor alpolgármester
Operatív felelős: Ráczné Rózsás Ildikó Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott 
                            ügyvezetője
                            Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                            költségvetés számára
[bookmark: _Hlk177543286]II. 
1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjét, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó szakértői véleménnyel alátámasztott igényt június 30-ig nyújtsa be a képviselőtestület számára.
2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjét, hogy a társaság 2024. féléves, háromnegyed éves teljesítési adatairól, valamint a tárgyévi várható eredményről tájékoztassa a képviselőtestületet.

[bookmark: _Hlk177561998]3./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemfelhívással él a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője felé pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy foglalkoztatásának szükségességére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-nél.

Határidő:             2024. június 30- 1./ és 3./ pont tekintetében
[bookmark: _Hlk177561880]                            2024. július 22. – féléves teljesítési adatok
[bookmark: _Hlk177561936]                            2024. október 22. – háromnegyed éves teljesítési adatok
                            2024. december 3. – tárgyévi várható eredmény
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
                            Czimondor Nándor alpolgármester
Operatív felelős: Ráczné Rózsás Ildikó Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott 
                            ügyvezetője

I. támogatás átadásra került, a motoros nap rendezvény megvalósult.
II. pont kapcsán – az időközi személyi változásokra és munkakör átadás-átvételre tekintettel - a határidő meghosszabbítása vált szükségessé 2024. október 31-ig (féléves és háromnegyed éves teljesítési adatok megküldése)  

Képviselőtestület 99/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad.	
Határidő: azonnal	
Felelős:   Novák Ferenc polgármester	
További intézkedést nem igényel. 

Képviselőtestület 100/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy a Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója elfogadásához nem érkezett meg minden szükséges anyag a közalapítvány részéről, ezért érdemi döntés jelenleg nem hozható,
1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy ismételten kérje fel a közalapítványt a hiányzó dokumentumok mielőbbi pótlására (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv és szöveges beszámoló a teljes 2023. évre) 
Határidő:             azonnal 
Felelős:                Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tulok Anett jegyző
Az adatkérés megtörtént, mely alapján a Közalapítvány megküldte a hiányzó dokumentumokat. A beszámoló elfogadásával kapcsolatos előterjesztés a 2024.09.19-i ülés napirendi pontjai között szerepel.
Képviselőtestület 101/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő:             2024. július 15.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bodor Johanna – közalapítvány kuratóriumi elnökének értesítése
A közalapítvány kuratóriumi elnökének értesítése megtörtént.
Képviselőtestület 102/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő:             2024. július 15.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bodor Johanna – közalapítvány kuratóriumi elnökének értesítése
A közalapítvány kuratóriumi elnökének értesítése megtörtént.
Képviselőtestület 103/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
Határidő:            2024. július 15.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bodor Johanna – alapítvány kuratóriumi elnökének értesítése
Az alapítvány kuratóriumi elnökének értesítése megtörtént.
Képviselőtestület 104/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy kérjen adatszolgáltatást az iskola fenntartójától a tanulói létszám változásáról az elmúlt 5 évre visszamenően, különösen a beiratkozott, iskolát évközben elhagyó/évközben érkező tanulók számára vonatkozóan.
Határidő: azonnal 
Felelős:   Novák Ferenc polgármester
               Tulok Anett jegyző
Az adatkérés megtörtént, a fenntartó által megküldött adatszolgáltatás jelen beszámoló mellékletét képezi.


Képviselőtestület 105/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. megismerte Melles István kérelmét a Zalakaros, Hegyalja utca 45. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában és dönt arról, hogy a lakásbérleti szerződést 2024. augusztus 1. napjától határozatlan időre – de kizárólag Bérlő Zalakarosi Rendőrőrsnél történő foglalkoztatásának időtartamáig – meghosszabbítja;
2. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a bérleti szerződés módosítás elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell
Határidő:             azonnal 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit igazgatási és hatósági ügyintéző
A lakásbérleti szerződés 2024. július 15. napján aláírásra került.
Képviselőtestület 106/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. a „„Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó éghajlati reziliencia vizsgálat elkészítése tárgyban beérkezett ZAZO TERV KFT. (8800 Nagykanizsa, Rákóczi u. 17.), Termo-Watt Kft., (8800 Nagykanizsa, Batthyány u. 26. Fszt. 4.) és Szécsényi Lajos Károly e.v., (8800 Nagykanizsa, Huszti György tér 5. fszt.7.) által benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja,

1. az eljárás nyerteseként Szécsényi Lajos Károly e.v.-t, (8800 Nagykanizsa, Huszti György tér 5. fszt.7.) hirdeti ki nettó 210.000, -Ft, azaz nettó kettőszáztízezer forint vállalási árral. Hozzájárul, hogy Szécsényi Lajos Károly e.v., (8800 Nagykanizsa, Huszti György tér 5.) ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön;

1. megállapítja, hogy a pénzügyi fedezet a 2024. évi költségvetésben a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 megvalósítására elkülönített fejlesztési célú céltartalék terhére biztosított,

1. a Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódóan az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése tárgyában lefolytatott pályázati eljárást fedezethiányra hivatkozással eredménytelennek nyilvánítja és új eljárás lefolytatásáról dönt.
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
Az éghajlat reziliencia vizsgálat elkészítésére a szerződés 2024. július 24-én aláírásra került. Az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítésére az új pályázati eljárás kiírásra került. 


Képviselőtestület 107/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1. [bookmark: _Hlk169511259]Az „Önkormányzati utak, kerékpárutak és járdák állapotfelmérése” tárgyú ajánlattételi eljárásban a Via Ruris Kft. (8800 Nagykanizsa, Városkapu krt. 3. A. lh. fszt. 1.), Imre András egyéni vállalkozó (8800 Nagykanizsa, Városkapu krt. 7. A. lh. 3. em. 13.), a Linakron Mérnöki Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 42. II/9.), Mikó-Horváth Eszter egyéni vállalkozó (8991 Teskánd, Rigó u. 14.), a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.), a Road Watch One Kft. (8960 Lenti, Tompa M. u. 23.) és a Zala West-Plan Bt. (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 43-49/C.) által határidőn belül benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja.
1. Nyertes ajánlattevőként Mikó-Horváth Eszter egyéni vállalkozót (8991 Teskánd, Rigó u. 14.) hirdeti ki 1.000.000, - Ft összeggel.
1. A vállalkozói díj pénzügyi fedezetét 1.000.000, - Ft összegben Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Általános tartalék terhére biztosítja.
1. A Vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:            2024. július 10.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
[bookmark: _Hlk176794816]A Vállalkozási szerződés kiküldésre került. A vállalkozó további adatokat kért, melyek megküldésre kerültek. A felmérés folyamatban van. 

Képviselőtestület 108/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. egyetért a meglévő, mikrohullámú frekvenciás rendszer fix optikai hálózatra történő átépítésével.
1. [bookmark: _Hlk169609033]az átállás megvalósítása érdekében az optikai csatlakozás Freya Hotel földszintjén és a tetőn elhelyezett mikrohullámú központok közötti kiépítésére beérkezett B-Modem Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13.), Niotech Informatikai Kft. (1115 Budapest, Kelenföldi u. 32. I/5.) és a Start Up Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 22.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja.
1. nyertes ajánlattevőnek a B-Modem Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13.) ajánlatát hirdeti ki 798.000, - Ft + ÁFA összegben.
1. a vállalkozói díj pénzügyi fedezete Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Felhalmozási kiadások I. Beruházások 5. pontjában Térfigyelő kamera rendszer helyreállítás, korszerűsítés céljából elkülönített keretösszeg terhére biztosított.
1. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az 1-5. pontok szerinti átállás megvalósítását követően vizsgálja meg a közterület figyelő kamerarendszer jövőbeni karbantartási lehetőségeit, kérjen további árajánlatokat a kamerarendszer karbantartására vonatkozóan és annak eredményéről újabb előterjesztés keretében tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő:            1-5 pontok: 2024. július 15., 6. pont: átállás megvalósulását követő 30
                           nap
Felelős:               Novák Ferenc polgármester   
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
A Vállalkozási szerződés kiküldésre került B-Modem Kft. részére. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek. 
A kamerarendszerrel összefüggésben külön előterjesztés készült jelen ülésre.
Képviselőtestület 109/2024. (VI.27.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a 92/2024 (V.30.) számú határozatában a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör 2024. július 1- től határozatlan időre történő betöltésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja;
2. úgy dönt, hogy Szécsényi Szabolcsot (8749 Zalakaros Cédrus köz 9.) bízza meg a Kft. ügyvezetői feladatai ellátásával munkaviszony keretében 2024. július 1-től határozatlan időtartamra, 3 hónap próbaidő kikötésével, és az ügyvezető alapbérét bruttó 800.000, - Ft/hó összegben állapítja meg,
3. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére és okiratok aláírására,
4. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy gondoskodjon a társaság alapító okiratának módosításáról;
 
Határidő:             1-3. pont: 2024.07.01.
                            4. pont: munkaszerződés aláírását követő 15 nap 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Márkiné Rákóczi Erzsébet munkaügyi és önkormányzati ügyintéző

Szécsényi Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásához szükséges okiratok elkészültek, aláírásra kerültek. A Társaság alapító okiratának módosítása a cégbírósághoz beküldésre került, a módosítások átvezetésre kerültek. 
	
Képviselőtestület 111/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
0. a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése tárgyban beérkezett MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 46. MF.2.), ITI Magyarország Kft., (1134 Budapest, Hun u. 13. fszt.1.), HÉTFA Elemző Központ Kft., (1051 Budapest Október 6. utca 19.), az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/A.) és az  ECO-CORTEX Tanácsadó, Szolgáltató Kft., (7626 Pécs, Felsőbalokány utca 6. fszt. 2.) által benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja.
0. az eljárás nyerteseként a MEGÉRTI Kft.-t (1145 Budapest, Emília u. 46. MF.2.) hirdeti ki nettó 4.650.000, - Ft + 1.255.500, - Ft (ÁFA) = 5.905.500, - Ft, azaz bruttó ötmillió-kilencszázötezerötszáz forint vállalási árral és felhatalmazza a polgármestert a MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 46. MF.2) ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására;
0. megállapítja, hogy a pénzügyi fedezet a Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítható, amely költség elszámolható a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 projekt keretében.

Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
A vállalkozóval a szerződés 2024. július 23-án aláírásra került, az ITS elkészítése folyamatban van. 

Képviselőtestület 112/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekttel összefüggésben úgy dönt, hogy a műszaki tartalom módosítására vonatkozóan 2024.05.09 napján benyújtott kérelem kerüljön visszavonásra és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem visszavonását kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál és a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
A műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelem visszavonása 2024. július 12-én megtörtént.
Képviselőtestület 113/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.  a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekttel összefüggésben - az eljárás során feltárt hiányosságokra tekintettel – a közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozóan új eljárás lebonyolítása mellett dönt, 
2. visszavonja korábbi – a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan a nyertes ajánlattevő kiválasztásról szóló - 122/2023. (VI.29.) számú döntését;
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés -lehetőség szerint közös megegyezéssel történő- megszüntetését,
4. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és felhatalmazza a polgármestert annak kiküldésére.
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
A Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel 2024. július 11-én megszüntetésre került. Az ajánlattételi felhívás kiküldésre került.

[bookmark: _Hlk177543719]Képviselőtestület 114/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. [bookmark: _Hlk170983245]a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. többlettámogatás iránti kérelmét tudomásul veszi, és részére – a napelemes rendszer felügyeletének hiányából és a nem megfelelő villamos energiafelhasználásból eredő megnövekedett áramköltségek fedezetére - 5.632.521 Ft támogatást állapít meg. 
1. a támogatást Zalakaros Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
1. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
1. [bookmark: _Hlk177543749]felhívja a Kft. vezetőjének figyelmét a szakértői véleményben megfogalmazott javaslatokra és kéri, hogy a napelemes rendszer működésének ellenőrzési rendje kerüljön kialakításra annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. 
Határidő:             2024. július 20.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Szécsényi Szabolcs ügyvezető
                            Bányai Edit igazgatási, hatósági ügyintéző
                            Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a 
                            költségvetés részére
A támogatási szerződés 2024. július 25. napján aláírásra került. 4. pont: az ügyvezető tájékoztatása megtörtént.
[bookmark: _Hlk177544981]Képviselőtestület 115/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tekintse át az önkormányzati intézmények közműveinek -különösen víz, gáz, áramellátás, napelemes hálózat stb.- működését és fogalmazzon meg javaslatokat a hatékony működés és az ellenőrzési rend kialakítása érdekében. 
[bookmark: _Hlk177545161]Határidő:             soron következő szeptemberi Képviselő-testületi ülés
Felelős:               Tulok Anett jegyző
                            Baloghné Fábos Éva intézményvezető
                            Csönge Jusztina intézményvezető
                            Sinkovics Norbert igazgató
                            Szabó Valéria családgondozó
                            Szécsényi Szabolcs ügyvezető
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
A Hivatal felülvizsgálata az önkormányzati intézmények közműveit (víz, gáz, áram) azáltal, hogy a közműszolgáltatók által számlázott tételek alapján az egyes fogyasztásmérők beazonosításra kerültek, a mérőórák 2024. augusztusi óraállással rögzítésre kerültek, jelenleg a szeptemberi adatokkal való feltöltés van folyamatban. 
[bookmark: _Hlk177555775]A teljes közművekre vonatkozó átfogó javaslatok megtétele több havi adat alapján lehetséges, ezért javasolt a hatékony működés és az ellenőrzési rend kialakítására vonatkozó javaslattétel határidejét a soron következő szeptemberi Képviselő-testületi ülés. Javasolt továbbá energetikai szakember bevonása a javaslatok kidolgozásába, melyre vonatozóan szükséges  árajánlatokat kérni.
Képviselőtestület 116/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a ZK/2045-2/2024 számú, 2024.06.12-én kelt határozatra érkezett fellebbezéssel kapcsolatos tájékoztatást. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bálizs Andrej 
A fellebbezéssel érintett határozat az előterjesztésben foglaltak szerint visszavonásra került. További intézkedést nem igényel. 
Képviselőtestület 117/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a Bázis Földmérő Bt. (8831 Nagykanizsa, Szentgyörgyvári út 61/a) által 25/2021. munkaszámon készített melléklet szerinti Változási vázrajzot és területkimutatást, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására;
1. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az érintettek általi aláírást követően a telekalakítási eljárást indítsa meg az illetékes szervnél.
Határidő:           azonnal
Felelős:             Novák Ferenc polgármester
Operatív felelő: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
A telekalakítási eljárást elindítottuk, az engedélyezési eljárás során tartott helyszíni szemlén elhangzottak alapján az eljárás felfüggesztésre került a pergolákat érintő átalakítás, vagy bontás befejezéséig.
Képviselőtestület 118/2024. (VII.11.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Bázis Földmérő Bt. (8831 Nagykanizsa, Szentgyörgyvári út 61/a) által 25/2021. munkaszámon készített Változási vázrajz és területkimutatás alapján a Zalakaros 261/50 hrsz- ú kivett közterület művelési ágú ingatlanból a 261/35 hrsz-ú ingatlanhoz csatolandó 17 m2 + 350 m2, összesen 367 m2 nagyságú, valamint a Zalakaros a Zalakaros 261/48 hrsz- ú kivett közterület művelési ágú ingatlanból 262 hrsz-ú ingatlanhoz csatolandó 243 m2 nagyságú területrészeket értékesítésre jelöli ki;
2. a területrészek speciális elhelyezkedése miatt Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 22. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján zártkörű versenyeztetési eljárást rendel el és a kapcsolódó pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, 
3. a pályáztatás kiinduló árát a 2024.06.12. fordulónappal készült ingatlanforgalmi étékbecslésre figyelemmel nettó 17.000, - Ft/m2 árban határozza meg azzal, hogy az esetleges közműkiváltási költségek a vevőt terhelik;
4. felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott területek forgalomképessé nyilvánításáról intézkedjen a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelete megfelelő módosításának előkészítésével a soron következő Képviselő-testületi ülésre.
Határidő:             1-3. pont: 2024. július 20.
                            4. pont: soron következő szeptemberi Képviselő-testületi ülés
Felelősök:           1. pont: Novák Ferenc polgármester
                            4. pont: Tulok Anett jegyző
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
Jelen ülésen előterjesztésre kerül.
Képviselő-testület 120/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által, „Zalakaros, Zrínyi u. 2. klímabeszerzés” tárgyú ajánlattételi eljárás keretében határidőn belül három db ajánlat érkezett be az alábbi vállalkozásoktól:
b) [bookmark: _Hlk173241512]Greenpowers Energy Kft (8749 Zalakaros, Hegyalja u 83.)
c) Hadi László E.V. (8800 Nagykanizsa, Kertész u. 12.)
d) Novanger-Tech Kft. (8774 Gelse, Kossuth utca 93.);
2.az 1. pont szerint benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja,
2. nyertes ajánlattevőként a Novanger-Tech Kft.-t (8774 Gelse, Kossuth utca 93.) hirdeti ki 270.000 Ft +Áfa (br. 342.900 Ft) ajánlati árral azzal, hogy az ajánlattevő legalább 3,5 kw teljesítményű hűtő-fűtő klímaberendezés telepítését vállalja,
3. felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó vállalkozói szerződés aláírására.
4. A vállalkozói díj pénzügyi fedezetét bruttó 342.900 Ft összegben Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés Általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő:            5 napon belül (2024.08.06.)
Felelős:                Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző	
A klímaberendezés telepítése megvalósult.
Képviselőtestület 121/2024. (VIII.01.) számú határozata
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán a munkálatokkal megbízott kivitelező által jelzett pótmunka szükségességét bruttó 4.095.524 Ft összegben;
2. a pótmunka többletköltségének pénzügyi fedezetét Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítására elkülönített keretösszeg terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
A szerződésmódosítás aláírásra került.
Képviselőtestület 122/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújításával összefüggésben a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szakértő - a műszaki ellenőri szolgáltatás díjának időarányos emelésére vonatkozó- kérelmével összefüggésben úgy határoz, hogy a megkötött megbízási szerződés 3.2. és 3.3. pontjai alapján többletdíjazásra nem jogosult;
2. felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrt tájékoztassa az 1. pont szerinti döntésről.  
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
A döntés 136/2024. (VIII.15.) számú határozattal felülvizsgálatra került.
Képviselőtestület 123/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget u. 28. szám alatti önkormányzati bérlakások kiadhatósága érdekében felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy 
1. szaktervezővel vizsgáltassa felül a meglévő fűtési, illetve elektromos rendszert és a felmerülő hűtési – fűtési feladatok ellátására alternatív megoldásokat terjesszen a Képviselő-testület elé;
2. gondoskodjon a lakások szükséges felújítási munkálatainak felméretéséről és azokra kérjen indikatív árajánlatokat és azokat terjessze a Képviselő-testület elé.
[bookmark: _Hlk173154688]Határidő:            soron következő szeptemberi rendes ülés 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
[bookmark: _Hlk176795147]Jelen ülésen előterjesztésre kerül.
[bookmark: _Hlk137204874]Képviselő-testület 124/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elfogadja a „Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok, víznyelők szintre emelése, illetve a meglévő közművek nyomvonalában megsüllyedt aszfaltburkolat javítása” tárgyan a melléklet szerinti ajánlattételi felhívást azzal, hogy abban a műszaki tartalom kerüljön pontosításra a konkrét elvárások meghatározásával;
1. felkéri a Hivatalt, hogy az előterjesztésben javasolt gazdasági szereplőkön túl kutasson fel további potenciális ajánlattételre alkalmas gazdasági szereplőket, és szélesebb körben küldje ki a pontosított ajánlattételi felhívást, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:             1. pont: 2024. augusztus 06.
                            2. pont: 2024. augusztus 06.-kiküldés
                            soron következő képviselőtestületi ülés-előterjesztés készítése
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző 
Jelen ülésen előterjesztésre kerül.
[bookmark: _Hlk174024573]Képviselőtestület 125/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésének megfelelően határoz arról, hogy meg kívánja kezdeni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (12) bekezdés szerinti integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: ITS) elkészítését és elfogadja a település önkormányzati főépítészének a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzését az előterjesztés melléklete szerint azzal, hogy az ITS kidolgozásának módja kerüljön felülvizsgálatra a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámú projektben való elszámolhatóság szempontjából. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
Az ITS kidolgozásának módja az elszámolhatóság szempontjából felülvizsgálatra került, ennek megfelelően az ITS kidolgozása folyamatban van.
Képviselőtestület 126/2024. (VIII.01.) számú határozata:     
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozó eljárás tárgyban összesen három ajánlat érkezett be a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Muskotály köz 3.), Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 Budapest Kinizsi u. 21-25.I/2) és a Deák Ügyvédi Iroda (7100 Szekszárd Jókai u. 22.) részéről; 
2. az ajánlattételi felhívásban biztosított jogánál fogva az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és új eljárás lefolytatása mellett dönt,
3. felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a korábbival megegyező tartalmú ajánlattételi felhívást küldje ki a melléklet szerinti gazdasági szereplők részére. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
Az ajánlattételi felhívás 2024. augusztus 2-án kiküldésre került a gazdasági szereplők részére.	
Képviselőtestület 127/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódóan jóváhagyja az engedélyezési tervdokumentáció és a marketing stratégia elkészítésére és megvalósítására szóló ajánlattételi felhívásokat az előterjesztés melléklete szerint és felhatalmazza a polgármestert azok kiküldésére. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
Az ajánlattételi felhívások 2024. augusztus 2-án kiküldésre kerültek.

[bookmark: _Hlk174524276]Képviselőtestület 128/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy a fák leromlott egészségi állapotára tekintettel szükséges a Karos Korzó területén található faállomány állapotának teljes körű felmérése;
2. az 1. pont szerinti feladat elvégzésével a Karos Park Városgazdálkodási Kft.-t bízza meg oly módon, hogy szakértő bevonásával gondoskodjon a fák állapotának felméréséről és az elkészült szakvéleményt az esetleges fapótlásra vonatkozó javaslattal és árajánlatokkal együtt terjessze a Képviselő-testület soron következő szeptemberi rendes ülése elé.  
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Biczó Tamás, Karos Park Városgazdálkodási Kft. ügyvezető 
Jelen ülésen előterjesztésre kerül.
Képviselőtestület 129/2024. (VIII.01.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. egyetért azzal, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a beruházási ügyintézői munkakör ne kizárólagosan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti köztisztviselői jogviszonyban kerüljön betöltésre és hozzájárul az egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében történő foglakoztatáshoz, 
1. felkéri a jegyzőt, hogy a munkakört újból hirdesse meg rugalmasabb feltételek megszabása mellett azzal, hogy a foglalkoztatás formájáról, munkarendről, díjazásról a felek állapodhatnak meg és megbízza, hogy a megállapodás alapját képező feltételekről tájékoztassa és kérje a Képviselő-testületet jóváhagyását.
Határidő: azonnal
Felelős:  Tulok Anett jegyző
A munkakör meghirdetésre került a következő pályázati feltételekkel: legalább heti 20 óra vállalása, műszaki, építész vagy építőmérnöki végzettség. A pályázati határidő lezárult, több pályázati feltételnek megfelelő pályázó is beküldte pályázatát, jelenleg a kiválasztási eljárás van folyamatban.
Képviselő-testület 130/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014.(VI.21.) számú önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújt a Kanizsa Diákkosárlabda Klub részére a 2024.08.21-25. között megrendezendő 32. Leány Utánpótlás Kosárlabda Torna lebonyolításához 866.000 Ft összegben;
1. a támogatások fedezetét Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletében a működési tartalékok közt e célra tervezett előirányzat terhére biztosítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő:             2024. augusztus 21.
Felelős:                Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bányai Edit hatósági ügyintéző- támogatási szerződés elkészítése 
			     Horváthné Juhász Barbara- tájékoztatásul a költségvetés részére

A támogatási szerződés 2024. augusztus 15. napján aláírásra került, a támogatás kiutalása megtörtént. 

Képviselő-testület 131/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ támogatja a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. azon kérését, hogy a szervezet részére 2024. év szeptember-december hónapjaira megállapított 28 millió Ft támogatás összegéből 5 millió Ft kerüljön előlegként augusztus hónapban folyósításra,
2./ felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a támogatási szerződés II.3. pontja vonatkozó részének módosítására az alábbiak szerint: 
„2024. április 10-ig			8.000.000 Ft
2024. május 5-ig			7.000.000 Ft
2024. június 5-ig			7.000.000 Ft
2024. július 5-ig			7.000.000 Ft
2024. augusztus 5-ig			8.000.000 Ft
2024. augusztus 16 ig 		 5.000.000 Ft
2024. szeptember 5-ig		 6.000.000 Ft
2024. október 5-ig                               6.000.000 Ft
2024. november 5-ig   		 5.500.000 Ft
2024. december 5-ig                           5.500.000 Ft”
3./ felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására.
Határidő:            2024.08.16. 
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit hatósági ügyintéző
		                Horváthné Juhász Barbara – tájékoztatásul a költségvetés részére	

A támogatási szerződés 1. számú módosítása 2024. augusztus 15. napján aláírásra került, az esedékes támogatási összeg kiutalása megtörtént. 

Képviselő-testület 132/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ úgy határoz, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére 5 millió Ft kiegészítő támogatást folyósít a Kft. kérelmében megfogalmazott alábbi célokra:
1. 3 millió Ft három különböző rendezvényre 2024. szeptember- október- november hónapokban;
1. 1 millió Ft online marketingre;
1. 1 millió Ft Zalakarost népszerűsítő kiadványokra.
2./ a kiegészítő támogatás fedezetét a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja;
3./ felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a támogatási szerződés elkészítésére,
4./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:            2024. 08.30.
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Bányai Edit hatósági ügyintéző
		                Horváthné Juhász Barbara – tájékoztatásul a költségvetés részére	

A támogatási szerződés 2024. augusztus 15. napján aláírásra került.

Képviselő-testület 133/2024. (VIII.15.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
0. megállapítja, hogy a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyban lefolytatott ajánlattételi felhívásra összesen három ajánlat érkezett be az alábbiak szerint:
I. Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt., (8360 Keszthely Rákóczi u. 3.),
II. CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft., (8372 Cserszegtomaj, Tervező utca 4.)
III. ARKER Stúdió Építésziroda Tervező és Tanácsadó Kft., (7400 Kaposvár Dózsa György utca 21.)
2. az 1. pont szerint benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítja,
3. az eljárás nyerteseként a Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt., (8360 Keszthely Rákóczi u. 3.) hirdeti ki nettó 8.800.000 Ft + Áfa, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázezer forint +Áfa vállalási árral és hozzájárul az ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön,
megállapítja, hogy a pénzügyi fedezet Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítható, amely költség elszámolható a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 projekt keretében.

Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
			     Horváthné Juhász Barbara – tájékoztatásul a költségvetés részére

A tervezővel a szerződés 2024. szeptember 3-án aláírásra került. 

Képviselő-testület 134/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyban lefolytatott ajánlattételi felhívásra összesen hat ajánlat érkezett be az alábbiak szerint: 
I. Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., (1184 Budapest Benedek Elek u. 11. 3 em. 35), 
II. Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda, (8900 Zalaegerszeg Ady E. u. 13. I. em .8.), 
III. Bakó Ügyvédi Iroda, (7090 Tamási Petőfi utca 12), 
IV. ifj. dr. Ujvári Sándor egyéni ügyvéd, (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 21. II/4.) 
V. CORDICT Kft., (1012 Budapest, Attila út 79. I/7) 
VI. Verebélyi Miklós E.V. (8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 9)
2. az 1. pont I-V. alpont szerinti ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, az 1. pont VI. alpont szerinti ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,
3. az eljárás nyerteseként az 1. pont V. alpont szerinti CORDICT Kft., (1012 Budapest, Attila út 79. I/7) hirdeti ki nettó 900.000,- Ft + 243.000,- Ft (ÁFA) = 1.143.000,- Ft, azaz bruttó egymillióegyszáznegyvenháromezer Ft vállalási árral. Hozzájárul, hogy a CORDICT Kft., (1012 Budapest, Attila út 79. I/7) ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön;
4. megállapítja, hogy a pénzügyi fedezet Zalakaros Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítható, amely költség elszámolható a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 projekt keretében.
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser
			    Horváthné Juhász Barbara – tájékoztatásul a költségvetés részére

A CORDICT Kft.-vel a szerződés 2024. szeptember 4-én aláírásra került. 

Képviselő-testület 135/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. tudomásul veszi, hogy a „Miénk itt a tér” TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a marketing stratégia elkészítésére és megvalósítására szóló ajánlattételi felhívás visszavonásra került,
2. jóváhagyja a marketing stratégia elkészítésére szóló ajánlattételi felhívást az előterjesztés melléklete szerint azzal, hogy annak képezze mellékletét útmutatóként a mellékelt „segédlet marketingstratégia készítéséhez” c. dokumentum 
3. felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére a melléklet szerinti gazdasági szereplők részére. 

Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Balázs László projektmenedzser

Az ajánlattételi felhívás 2024. augusztus 16-án kiküldésre került.

Képviselő-testület 136/2024. (VIII.15.) számú határozata:	
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. korábbi döntését felülvizsgálva úgy dönt, hogy – a pótmunkálatokra tekintettel, a beruházás követelményeknek való megfelelőségének biztos és szakszerű megvalósulása érdekében - elfogadja a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szakértő többletdíjazás iránti igényét a 2024.09.06-ig terjedő időtartamra heti 106 428 Ft, összesen bruttó 319 284 Ft összegben azzal, hogy a kivitelező előteljesítése esetén a díj időarányos részére jogosult;
2. a többletigény pénzügyi fedezetét Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítására elkülönített keretösszeg terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:             azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

A szerződésmódosítás aláírásra került.

Képviselő-testület 138/2024. (VIII.15.) számú határozata:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Zalakaros Város Közös Önkormányzati Hivatala Jegyzőjének ZK/1705-7/2024. számú határozatát - melyben Búza Tamás 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky Béla utca 1. szám alatti lakos számára a Zalakaros, Harangláb utca 28. szám alatti ingatlannal kapcsolatban kaszálás elmulasztásában megnyilvánuló gondozatlanság miatt 20.000, - Ft közigazgatási bírságot szabott ki- helybenhagyja és az alábbiakat állapítja meg:
a. Búza Tamás viseli a jogorvoslati eljárási illetéket;
b. a másodfokú eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett,
c. e döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezni nem lehet. Bírósági felülvizsgálatát a közlésétől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszéktől lehet kérni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással Zalakaros Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél lehet benyújtani, amelyben alperesként Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületét (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) kell megjelölni.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről alakszerű önkormányzati hatósági határozatban értesítse a fellebbezőt.
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bányai Edit igazgatási és hatósági ügyintéző
A képviselő-testült döntéséről szóló határozat megküldésre került az ügyfél, valamint az ügyfél által meghatalmazott ügyvéd részére.
[bookmark: _Hlk177546081]Átruházott hatáskörben tett intézkedések:

	Az 1993. évi III. tv, valamint a 3/2015. (II.26.) ör alapján.

	támogatástípus
	darabszám
	Megjegyzés

	1.) rendkívüli települési támogatás-eseti rendkívüli támogatás

	Megállapító
	5 db
	

	Elutasító
	0 db
	

	Összesen
	5 db
	

	2.) rendkívüli települési támogatás – kamatmentes kölcsön

	Megállapító
	db
	

	Elutasító
	 db
	

	Összesen
	 db
	

	3.) rendkívüli települési támogatás-temetési támogatás

	Megállapító
	 db
	

	Elutasító
	 db
	

	Összesen
	 db
	

	4.) települési támogatás- beteggondozási támogatás

	Megállapító
	 db
	

	Megszüntető
	 db
	

	Elutasító
	 db
	

	Összesen
	 db
	

	5.) települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás

	Megállapító
	 db
	

	Megszüntető
	 db
	

	Elutasító
	 db
	

	Összesen
	 db
	

	6.) települési támogatás – iskoláztatási támogatás

	Megállapító
	10 db
	

	Elutasító
	0 db
	

	összesen
	10 db
	

	7.) települési támogatás – „Hazavárunk” támogatás

	Megállapító
	 db
	

	Elutasító
	 db
	

	összesen
	  db
	

	8.) települési támogatás – Babakelengye támogatás

	Megállapító
	4 db
	

	Elutasító
	0 db
	

	összesen
	 4 db
	

	9.) települési támogatás – lakásfenntartási támogatás

	Megállapító
	 db
	

	Elutasító
	 db
	

	összesen
	  db
	

	10.) Szociális étkeztetés

	Megállapító
	3 db
	   

	Megszüntető
	2 db
	

	Felülvizsgálati
	0 db
	

	Összesen
	5 db
	

	11.) Köztemetés

	Megállapító
	  db
	          

	Összesen
	 db
	

	12.) Középiskolai ösztöndíj

	Megállapító
	3db
	

	Elutasító
	0 db
	

	Összesen
	3 db
	

	13.) Hulladékszállítási díjkedvezmény
	
	

	Megállapító
	db
	

	Elutasító
	db
	

	Összesen
	 db 
	




Közéleti események:
Június
29. Református ünnep-Galambok
30. Fúvósfesztivál
Július
01. Entente Florale zsűrizés
02. Bűnmegelőzési Iroda megnyitása
08. Marton László temetése
11. Képviselőtestületi ülés, Olesnoi delegáció
12. -14. Városnapok
15. Kistérségi ülés
23. Rendőrség és közterületfelügyeleti egyeztetés
25. – 28. Olesnoi városnapok
31. Keszthelyi Borcégér
Augusztus
01. Képviselőtestületi ülés, Szépkorú köszöntése
07. - 11. Bornapok, Puchheimi delegáció
20. Ünnepség
21. – 30. Szabadság
Szeptember
06. - 08. Asperhofeni delegáció látogatása Zalakaroson
07. Entente Florale Europe eredményhirdetés – Székesfehérvár
14. Ünnepi Megyei Közgyűlés – Zalaegerszeg
14. - 15. Kis-Balaton Kör Futóverseny
16. Bizottsági ülés
